****

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2020 R.**

1. ***Kształcenie zawodowe w Powiecie Średzkim – bliżej rynku pracy***

Projekt realizowany w okresie od 01.06.2019r do 31.05.2021 r. przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 oraz nr 2.

Partnerem projektu jest firma Lean Tech Robert Markowiak.

W ramach projektu realizowane są staże zawodowe, szkolenia dla nauczycieli nauki zawodu, kursy zawodowe nadające dodatkowe uprawnienia dla uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia specjalistyczne we współpracy z uczelniami. W ramach projektu doposażone zostaną również pracownie kształcenia zawodowego. W projekcie udział weźmie 150 uczniów i 15 nauczycieli.

Wartość wydatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 22 653,41 zł, tj.68,34% wartości środków zaplanowanych na realizację projektu

1. ***Modernizacja budynku dawnego szpitala powiatowego***

Projekt realizowany w latach 2020-2021.

W roku 2020 wydatkowano na ten cel kwotę 789 124,10 zł. Wydatki objęły:

- dokumentację techniczną budynku dawnego szpitala powiatowego zawierającą rzuty i rozmieszczenie pomieszczeń oraz pozostałe elementy architektoniczne budynku szpitala - wartość 6 150 zł. Pozyskana dokumentacja jest niezbędnym elementem w celu przywracania świadczeń medycznych.

- kwotę 12 300,00 zł wydatkowano na program funkcjonalno użytkowy adaptacji pomieszczeń pod Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w budynku dawnego szpitala powiatowego w Środzie Śląskiej.

- mapa do celów projektowych 16,60 zł

- 5 535,00 zł – program funkcjonalno użytkowy dostosowania pomieszczeń do potrzeb chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz remontem dachu

- 68,88 zł - aktualizacje mapy dotyczącej przestawienia stacji transformatorowej WRR3001

- serwis kotłowni i naprawa pieca 9 101,90 zł

- 755 951,72 zł to zapłata częściowa za zadanie modernizacji budynku, w tym:

a) 102 189,70 zł – modernizacja pierwszego piętra w celu przygotowania miejsc tymczasowego oddziału covidowego na wniosek Wojewody Dolnośląskiego

b) 150 000,00 zł - dokumentacja projektowa

c) 200 000,00 zł - sprawdzenie i uruchomienie wind, kotłowni, agregatu, gazów medycznych, instalacji p. poż.

d) 100 000,00 zł – modernizacja dachu

e) 150 000,00 zł - modernizacja ścian fundamentowych, roboty wewnątrz budynku

f) 53 762,02 zł - zagospodarowanie terenu

Stopień zaawansowania na dzień 31.12.2020 r. wynosi 37,6%.

1. ***Przebudowa drogi powiatowej 2091D na odcinku Piekary-Konary***

Wydatkowano kwotę 69 436,80 zł.

Roboty przygotowawcze i ziemne oraz poszerzenia jezdni.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 2,41%

1. ***„Przebudowa publicznych dróg powiatowych nr 2052D ,2054D i 2057D relacji Brzezinka Średzka –Gosławice – Prężyce -Lenartowice – Księgienice***

Wydatkowano kwotę 26 946,84 zł, w tym:

- Aktualizacja dokumentacji technicznej 7 995 zł

- Odnowiono uzgodnienia dla przebudowy i remontu 12 801,84 zł

– Dokonano częściowej zapłaty za wykonanie zadania wartość 6 150 zł

Stopień zaawansowania 0,38%

**Podpisane przez:**

 **Krzysztof Szałankiewicz– Starosta Powiatu Średzkiego**

**Sebastian Burdzy- Wicestarosta Powiatu Średzkiego**

**Józef Chabraszewski – członek Zarządu**

**Czesław Kaczmarek – członek Zarządu**

**Grzegorz Pierzchalski – członek Zarządu**