Załącznik nr 5

– projekt umowy

UMOWA nr IZPO.273…2011

zawarta w dniu ………2011 roku w Środzie Śląskiej pomiędzy: Starostwem Powiatowym ul. Wrocławska 2, 55– 300 Środa Śląska, reprezentowanym przez :

Sebastiana Burdzy  – Starostę Powiatu Średzkiego, który wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Janiny Gawlik

(REGON 931950092 .NIP  913-14-47-812 )

zwanym w dalszej treści  umowy - „Zamawiającym”

a

firmą…………………………………………………………………………………………….………

z siedzibą: ……………………………………………………………………………………..………

reprezentowaną przez: ………………………………………….....................................................

wpisaną do………………………………………………………………………………….…………

NIP ………………………………………….. REGON …………………………………………….

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem …………-2011) zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. nr 1133, poz. 759 ze zm.)  na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla  obrębów w jednostce ewidencyjnej Środa Śląska – obszar wiejski , w obrębach Szczepanów, Ciechów, Cesarzowice, Przedmoście i Ogrodnica -powiat średzki, woj. Dolnośląskie-  zawiera się umowę o następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 
polegającej na wykonaniu operatu modernizacji istniejącej ewidencji gruntów,

założenia ewidencji budynków i lokali  dla  obrębów w jednostce ewidencyjnej Środa Śląska – obszar wiejski , w obrębach Szczepanów, Ciechów, Cesarzowice, Przedmoście i Ogrodnica zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy z dnia………………..

Przedmiot Umowy zostanie wykonany dla dwóch zadań  w dwóch etapach, przy czym:

a)zadanie  nr 1 obejmuje obręby Szczepanów i Przedmoście;

b)zadanie nr 2 obejmuje obręby Ciechów, Ogrodnica i Cesarzowice;

1.1 Pierwszy (I) etap prac obejmuje całość prac umożliwiających wykonanie projektu opisowo kartograficznego gotowego do wyłożenia, wraz z przekazaniem powstałej dokumentacji z tych czynności do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej   w terminie określonym dla zadania. Po wykonaniu I etapu prac  jest płatność częściowa za wykonaną usługę w wysokości 70% wartości zamówienia dla poszczególnego zadania.

1.2 Drugi (II) etap obejmuje zastąpienie dotychczasowego operatu ewidencji gruntów i budynków operatem zmodernizowanym i kończy się po  ogłoszeniu informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego o przeprowadzeniu modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w określonym terminie. Zasilenie bazy  ewidencji gruntów i budynków następuje po wyłożeniu projektu operatu opisowo - kartograficznego do publicznego wglądu. Po wykonaniu II etapu prac jest płatność częściowa za wykonaną usługę w wysokości 30% wartości zamówienia dla poszczególnego zadania.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy i opis obowiązków Wykonawcy określają 
warunki  techniczne, zwane dalej "Warunkami technicznymi", stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy.

§ 2.

TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot Umowy w poszczególnych etapach ( zadaniach)  nie później niż w terminach określonych poniżej:

Zadanie nr 1 –

Termin realizacji I etapu  -   do 28 listopada 2011.

Termin realizacji II etapu  -  do     28 lutego 2012

Zadanie nr 2 –

Termin realizacji I etapu  -   do 28 listopada 2011.

Termin realizacji II etapu  -  do     28 lutego 2012

2.Wykonawca może przekazać Zamawiającemu do odbioru za jego zgodą, wykonany 
w ramach poszczególnych zadań  przedmiot Umowy, sukcesywnie tj. obrębami, aż do 
upływu terminu wykonania i dostarczenia przedmiotu Umowy dla danego zadania , 
określonego w ust. 1.

§ 3.

WYNAGRODZENIE

1A. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie zadania nr 1  przedmiotu umowy wynosi:

…………………………..PLN  Słownie:…………………………………………………

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

W tym za wykonanie :

I etapu zadania nr 1 wynagrodzenie wynosi……………….PLN Słownie……………………….brutto wraz z podatkiem VAT w wys. ………………….. płatne z dotacji przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

II etapu zadania nr 1 wynagrodzenie wynosi……………….PLN Słownie……………………….brutto wraz z podatkiem VAT w wys. …………………..

1B. Wynagrodzenie łączne Wykonawcy za wykonanie zadania nr 2  przedmiotu umowy wynosi:

…………………………..PLN  Słownie:…………………………………………………

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy wraz z podatkiem VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

W tym za wykonanie :

I etapu zadania nr 2 wynagrodzenie wynosi……………….PLN Słownie……………………….brutto wraz z podatkiem VAT w wys. ………………….. płatne z dotacji przeznaczonej na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

II etapu zadania nr 2 wynagrodzenie wynosi……………….PLN Słownie……………………….brutto wraz z podatkiem VAT w wys. …………………..

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1A – 1B wyczerpuje wszystkie żądania finansowe 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu Umowy, w tym:

- koszty zgłoszenia, o którym mowa w § 4 ust. 6,

- wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich, 
o których mowa w § 5.

4. Wartość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1A-1B nie ulegnie zmianie.

§ 4.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy zachowaniu 
staranności, określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami technicznymi i warunkami Umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia procedur wewnętrznej kontroli jakości 
przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do oddelegowania osób i podmiotów 
dedykowanych do współpracy  w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy, którymi są :

………………………………………………………….

………………………………………………………….

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób i podmiotów, którymi posługuje się przy realizacji przedmiotu Umowy jak za własne działania lub zaniechania.

- Przedmiot Umowy podlega zgłoszeniu w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej.

- Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu Umowy, zobowiązuje się do zwrotu całości 
dokumentacji otrzymanej od Zamawiającego lub wypożyczonej z państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego.

- Wykonawca, po upływie okresu rękojmi za wady, zobowiązuje się do trwałego usunięcia będących w jego posiadaniu wszystkich danych i materiałów, powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy, 
w odstępach dwutygodniowych od daty zawarcia Umowy informować 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna na adres geodezja@data.pl) Zamawiającego o postępie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w odstępach miesięcznych pisemnie informować Zamawiającego  o postępie prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz na 
bieżąco informować o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na terminową i poprawną jakościowo realizację przedmiotu Umowy.  Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia dziennika robót.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu i upoważnionemu przez niego podmiotowi 
bieżące monitorowanie postępu prac oraz kontrolę poprawności wykonania przedmiotu 
Umowy, przy czym zalecenia Zamawiającego i upoważnionego podmiotu będą wiążące 
dla Wykonawcy przy zachowaniu warunków Umowy.

- Wykonawca 	ponosi 	pełną 	odpowiedzialność za 	dokumentację 	geodezyjno-

kartograficzną 	niezbędną do wykonania 	przedmiotu 	Umowy, 	udostępnioną

z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

- Wszystkie dane i materiały oraz dokumentację techniczną powstałą w ramach realizacji 
przedmiotu Umowy Wykonawca przekaże do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego.

- Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie' koszty poniesione przez Zamawiającego 
w związku z naruszeniem przez Wykonawcę jakichkolwiek praw osób trzecich.

- Wykonawca ani podmioty lub osoby działające w jego imieniu nie mają prawa do 
udostępniania, przekazywania lub odsprzedaży (w żadnej formie) jakichkolwiek danych 
i materiałów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy osobom trzecim ani do 
wykorzystywania tych danych i materiałów do innych celów, nie będących przedmiotem Umowy

§ 5.

PRAWA AUTORSKIE

- Z dniem, podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru poszczególnych etapów 
przedmiotu Umowy lub ich części Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do powstałych w ramach przedmiotu Umowy utworów - w 
rozumieniu ustawy  z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. u, z 2006 r. nr 90, poz. 631, z późno zrn.), zwanych dalej "Utworami".

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów obejmować będzie 
następujące pola eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania Utworów - wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy Utworów, w' tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- modyfikacja i aktualizacja Utworów;

- obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w pkt 3 - publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wraz z przekazaniem Zamawiającemu części lub całości Utworów Wykonawca 
upoważnia Zamawiającego do dokonywania zmian w Utworach.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa autorskie do Utworów nie są ograniczone 
w zakresie objętym Umową, oraz że Utwory nie będą zawierać żadnych zapożyczeń, 
a w szczególności takich, które mogłyby powodować odpowiedzialność Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią nabytych autorskich 
praw majątkowych.

- Zamawiającemu służy wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego w stosunku do Utworów.

- Wykonawca nie ma prawa do sprzedaży praw autorskich do Utworów, będących 
przedmiotem Umowy, innej osobie niż Zamawiający.

§ 6.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego 
komisję odbioru, zwaną dalej "Komisją". Z czynności odbioru przedmiotu Umowy 
Komisja każdorazowo sporządzi protokół odbioru.

- Przekazanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie w siedzibie Zamawiającego pod 
adresem wskazanym we wstępie do umowy. Dostarczenie do odbioru 
przedmiotu Umowy uznaje się za dokonane z datą potwierdzenia tego faktu przez 
Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu dostarczenia.

- Przekazany do odbioru przedmiot Umowy, opracowany w ramach poszczególnych 
zadań i etapów poddany zostanie przez Zamawiającego kontroli.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzania cząstkowych odbiorów przedmiotu 
Umowy dla poszczególnych obrębów realizowanych w ramach zadań.

- .Kontrola powinna być przeprowadzona przez Zamawiającego w ciągu 7 dni roboczych
od dnia dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę do odbioru przedmiotu 
Umowy. Z kontroli powstanie protokół zwany dalej "Protokołem kontroli”.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych w Protokole   kontroli wad i dostarczenia Zamawiającemu wolnego od wad przedmiotu Umowy 
w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
wskazanego przez Zamawiającego terminu naliczana będzie kara umowna określona 
w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy.

- W przypadku, gdy przeprowadzona ponowna kontrola wykaże wady, 
Zamawiający będzie naliczał karę umowną stosownie do § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy, 
począwszy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, do dnia dostarczenia do 
kontroli przedmiotu Umowy wolnego od wad włącznie.

- Zamawiający. odmówi odebrania przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia 
niezgodności jego wykonania z Umową.

- Potwierdzenie odbioru przedmiotu Umowy dla poszczególnych zadań i 
etapów stanowią podpisane przez Komisję bez zastrzeżeń protokoły odbioru.

- Z dniem podpisania bez zastrzeżeń protokołów odbioru przedmiotu Umowy dla 
poszczególnych zadań, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie do opracowanych w ramach danych etapów lub ich części 
Utworów w zakresie wskazany w §5 Umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminów, o których mowa w ust. 5, 
Zmiana terminów nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy - będzie uznana za 
skuteczną po pisemnym poinformowaniu o' tym fakcie Wykonawcy, nie później niż 
w terminie 3 dni przed upływem pierwotnego terminu.

- Przez wadę należy rozumieć wszelkiego rodzaju niezgodności pomiędzy zrealizowanym 
przez Wykonawcę przedmiotem Umowy a wymaganiami określonymi w Umowie.

§ 7.

SPOSÓB PŁATNOŚCI

- Podpisany bez zastrzeżeń przez Komisję protokół odbioru przedmiotu Umowy dla 
poszczególnych etapów, stanowi dla Wykonawcy podstawę do 
wystawienia faktury VAT za wykonanie tych etapów.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę 
płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14 - dniowego 
terminu płatności, od dnia uzupełnienia brakujących dokumentów lub dostarczenia 
prawidłowo wystawionej faktury VAT - stanowiących podstawę do uiszczenia zapłaty.

§ 8.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. 1A, 1B, , w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej 
w wysokości:

- 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3ust. . 1A, 1B, za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu Umowy, odrębnie dla każdego dostarczonego z opóźnieniem zadania lub etapu;

2)  0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. . 1A, 1B, za każdy 	dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu 	Umowy, liczoną od upływu terminu wyznaczonego jako termin do usunięcia wad 	do dnia dostarczenia  należycie sporządzonego przedmiotu Umowy, co zostanie 	potwierdzone podpisaniem przez Komisję protokołu  odbioru bez zastrzeżeń, 	odrębnie dla każdego dostarczonego z opóźnieniem zadania;

- 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 3 ust. . 1A, 1B, za każdy dzień opóźnienia w usuwaniu wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub w okresie rękojmi w stosunku do terminów określonych w § 10 ust. 3 lub w § 10 ust, 5 Umowy, odrębnie dla każdej dostarczonego z opóźnieniem zadania.

- Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego przesłanki uprawniającej do odstąpienia od Umowy 
z jednoczesnym prawem do kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 oraz 
z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 naliczonej do dnia odstąpienia od Umowy oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 przekroczy 14 dni, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 
przez Zamawiającego przesłanki uprawniającej do odstąpienia od Umowy 
z jednoczesnym prawem do kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 oraz 
z zachowaniem prawa do kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 naliczonej do dnia odstąpienia od Umowy oraz odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 przekroczy 14 dni, Zamawiający po 
bezskutecznym upływie tego terminu może według własnego wyboru dokonać 
zastępczego usunięcia wad w przedmiocie Umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 
utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, albo Zamawiający ma prawo naliczać 
karę umowną w wysokości odpowiadającej 2- krotności kary określonej w ust. 2 pkt 3 za 
każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad.

- W razie stwierdzenia w czasie odbioru przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji 
i rękojmi wad, powstałych z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, nie nadających się do usunięcia, a wady te uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) odstąpienia od Umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia przesłanki uprawniającej do odstąpienia od Umowy z jednoczesnym prawem do kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 naliczonej do dnia odstąpienia od Umowy oraz ewentualnie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego

2) żądania od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi z jednoczesnym  prawem do kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 2 ewentualnie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
cywilnego.

,7. 	Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną, Zamawiającemu oprócz tej kary przysługuje prawo do , dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Jeżeli szkoda powstanie z innych przyczyn,. niż te, ze względu, na które zastrzeżono karę umowną, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w § 12 ust. 1 Zamawiający ma prawo do każdorazowego naliczenia kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1A, 1B, Umowy albo do odstąpienia od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, z jednoczesnym prawem do kary umownej określonej w ust. 1.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości , że 70% wynagrodzenia płatne jest z dotacji na prace geodezyjne i kartograficzne.

- W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, które będzie miało wpływ na obniżenie kwoty bądź brak dotacji, o której mowa w §3 umowy, przyznanej na realizację zadań określonych w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości kwoty równej kwocie obniżonej lub zwróconej dotacji.

- Kary umowne, o których mowa w Umowie, będą płatne w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania podpisanego przez Zamawiającego do zapłaty kary umownej, przelewem na konto bankowe Zamawiającego wskazane w wezwaniu do zapłaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia 
udokumentowanych przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.

- Strony zgodnie oświadczają, że przy dochodzeniu kar umownych Zamawiający nie ma  obowiązku wykazywania poniesionej szkody.

§ 9.

ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający zgodnie z zapisem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

- zmiany Warunków technicznych polegającej na dostosowaniu rozwiązań 
technicznych do zmian obowiązującego prawa;

- zmian przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności.

- W. razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwil zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy.

- W wypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia od Umowy, w ramach niniejszego paragrafu, odstąpienie takie wywiera skutek wyłącznie co do części niewykonanej.

§ 10.

WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że przedmiot Umowy będzie należytej jakości, 
wolny od wad oraz spełniać będzie wszelkie wymogi określone w Umowie i Warunkach

technicznych.

- Bieg terminu gwarancji dla przedmiotu Umowy, opracowanego w ramach 
poszczególnych zadań przedmiotu Umowy rozpoczyna się z dniem podpisania bez 
zastrzeżeń przez Komisję protokołu odbioru tych zadań, a kończy się po upływie 60 
miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy (zadania).

- Jeżeli w okresie gwarancji, w trakcie korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu 
Umowy okaże się, że posiadają one wady, Wykonawca zobowiązany jest do 
nieodpłatnego usunięcia wad, w terminie 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia 
przez Zamawiającego o tych wadach.

- Udzielona przez Wykonawcę gwarancja przedłuża się o okres upływający od dnia 
zawiadomienia Wykonawcy o wykryciu wady do dnia jej usunięcia potwierdzonego 
pisemnie przez Zamawiającego.

- Niezależnie od gwarancji określonej w' Umowie, Zamawiającemu przysługują 
uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. W przypadku żądania przez 
Zamawiającego usunięcia wad w przedmiocie Umowy w ramach rękojmi, Wykonawca 
zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad, w terminie 14 dni od daty pisemnego 
zawiadomienia przez Zamawiającego o tych wadach.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w przedmiocie Umowy wygasają z upływem 5 lat, 
licząc od daty dokonania odbioru przedmiotu Umowy.

- Jednokrotne bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad w okresie

wskazanym 	w 	ust. 	5 	uprawnia 	Zamawiającego 	do 	pokrycia 	roszczeń

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Usuwanie wad w ramach gwarancji i rękojmi za wady odbywa się na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.

§11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł przed zawarciem Umowy zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy" zwanego dalej "zabezpieczeniem", w wysokości 5% wynagrodzenia łącznego 
brutto tj………… o którym mowa w § 3 ust. 1A, 1B, - tj. ……………….. (słownie: …….)

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy.

- Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………….i,

- W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca, może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa wart. 148 ust. 1 ustawy Prawo 
'zamówień publicznych w sposób. gwarantujący ciągłość zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie Zamawiający zwróci: 	.

- w wysokości 70% zabezpieczenia - tj. kwotę w wysokości ……………zł (słownie: 
………….) nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, na pisemny wniosek Wykonawcy ;

- w wysokości 30 % zabezpieczenia - tj. kwota ………………….. zł (słownie: ………………………….)

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady na pisemny wniosek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej podlega zgodnie z proporcjami 
	wyrażonymi w ust. 6 zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
	bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 	prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie 	zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej po upływie okresu na jaki 	zostały przyjęte, pozostawiając w dokumentacji ich kopie poświadczone za zgodność 	z oryginałem *.

§ 12.

OCHRONA DANYCH I INFORMACJI

- Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego zawierająca dane osobowe w związku 
z realizacją przedmiotu Umowy, a także materiały i informacje powstałe w wyniku jego 
wykonania są poufne i nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego udostępnione 
jakiejkolwiek osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez 
wszystkie osoby i podmioty, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu 
Umowy.

- Strony  Umowy oraz osoby przez nie zatrudnione do realizacji Umowy, zobowiązują się 
do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji uzyskanych przy 
realizacji Umowy, w szczególności informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania, przy wykonywaniu Umowy, wszystkich 
postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną 
danych, a także z ochroną informacji poufnych oraz ochroną tajemnicy służbowej.

- Każda .ze Stron dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu 
przez osoby trzecie z informacji poufnych drugiej Strony. Każda ze Stron zobowiązuje się ograniczyć dostęp do informacji poufnych wyłącznie dla tych pracowników lub 
współpracowników Strony, którym informacje te są niezbędne do wykonania czynności 
na rzecz drugiej Strony i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy.

§ 13.

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA STRON

- Strony ustalają następujących koordynatorów do realizacji przedmiotu Umowy 
:

Igor Amrozik – Geodeta Powiatowy ze strony Zamawiającego

…………………………………………….- ze strony Wykonawcy

- Koordynatorzy upoważnieni są do uzgadniania na bieżąco spraw związanych z realizacją przedmiotu Umowy, przy czym związani są warunkami i terminami ustalonymi w Umowie.

- Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadomić na piśmie drugą Stronę o zmianie swojego 
koordynatora.

§ 14.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenieść obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Przeniesienie przez Wykonawcę praw wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 
prawne, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zm.).

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy podlegają 
rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody Stron i muszą być dokonane 
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6.Wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja pomiędzy Stronami dotycząca umowy, 
zostanie uznana za skutecznie doręczoną, o ile wysyłana będzie listami poleconymi 
lub doręczana osobiście za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:

- dla Zamawiającego: Starostwo Powiatowe ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska

- dla Wykonawcy: ………………………

W przypadku zmiany wskazanego w ust.7 adresu, Strona, której adres uległ zmianie 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni, zawiadomić o tym fakcie 
.drugą Stronę; podając jednocześnie aktualny adres dla korespondencji. W przypadku niedochowania obowiązku zawiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu w przewidzianym terminie, korespondencję wysłaną na ostatni wskazany adres uważa się za skutecznie doręczoną. Zmiana adresów nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu ust.5.

7.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający                                                                             	Wykonawca